## memória de cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA: REFORMA ESF BAIXA QUENTE | [5 empty] | DATA : FEVEREIRO/2023
LOCAL: COMUNIDADE BAIXA QUENTE-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 12/2022 DESONERADO ORSE 11/2022 DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1 UNIDADE
2.0 |  |  | COBERTURA
2.1 | SINAPI | 100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 229.552 | REVISAR 80% O TELHADO EM TELHA CERÂMICA
2.2 | SEINFRA | ED-48420 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M2 | 86.082 | SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE TELHAS QUEBRADAS
2.3 | SEINFRA | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 29.83 | REMOÇÃO DAS TELHAS EM POLICARBONATO DE FRENTE E FUNDOS
2.4 | ORSE | 13060 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, e=8mm | M2 | 29.83 | SUBSTITUIÇÃO DO TELHAMENTO EM POLICARBONATO EXISTENTE
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 | SINAPI-I | 38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | 2 | DML: 01 UNIDADE+CONSULTÓRIO: 01 UNIDADE
3.2 | SEINFRA | ED-49588 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90X 210 CM | UND. | 2 | SALA DE ESTERILIZAÇÃO: 01 UNID+SANITÁRIO PNE FEM. 01 UNIDADE
3.3 | SEINFRA | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND. | 3 | SALA DE ESTERILIZAÇÃO: 03 UNID
3.4 | SEINFRA | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND. | 1 | SALA DE ESTERILIZAÇÃO: 01 UNID
3.5 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.52 | 01 UNID DE 1,20X2,10 ACESSO A CISTERNA
3.6 | SEINFRA | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 3.78 | REMOÇÃO DA PORTA DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO 0,90*2,10+SANITÁRIO PNE FEM. 01 UNIDADE DE 0,90*2,10
3.7 | SEINFRA | ED-48495 | REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 2 | REMOVER MARCO DA PORTA DO SANITÁRIO PNE FEM E MASC. 02 UNIDADES
3.8 | SEINFRA | ED-49611 | RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | CJ | 6 | BANHEIRO DA SALA DE OBSERVAÇÃO, FEM E MASC
3.9 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 2 | TROCAR FECHADURA:COPA+BANHEIRO PNE FEM
3.10 | SEINFRA | ED-49592 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210CM | UNID | 2 | SANITÁRIO PNE FEM E MASC. 01 UNIDADE CADA
4.0 |  |  | METAIS
4.1 | ORSE | 7229 | TORNEIRA CROMADA ACIONADA COM PEDAL MECÂNICO (NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA) | UNID | 1 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 1 UNID
4.2 | COTAÇÃO | CO-001 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM FILTRO, ACABAMENTO CROMADO | UNID | 1 | 1 TORNEIRA COM FILTRO PARA A COPA
5.0 |  |  | ACESSÓRIOS
5.1 | SEINFRA | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 5 | BANHEIRO FUNCIONÁRIOS: 1 UNID.; SALA INALAÇÃO: 1 UNID.; SALA DE CURATIVOS: 1 UND.; CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO: 1 UNID.; SALA OBSERVAÇÃO: 1 UNID.
5.2 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID | 6 | CONSULTÓRIO: 1 UNID.;BANHEIRO SALA DE OBSERVAÇÃO: 01 UNID, BANHEIRO FUNCIONÁRIOS: 1 UNID.; SALA INALAÇÃO: 1 UNID.; CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO: 1 UNID.; SALA OBSERVAÇÃO: 1 UNID;
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UNID | 1 | COPA: 01 INTERRUPTOR
6.2 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | COPA: 01 INTERRUPTOR
6.3 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UNID | 33 | REMOÇÃO LUMINÁRIAS TARTARUGA EXISTENTES (18)+CIRCULAÇÃO: 01 UNIDADE+SANITÁRIO PNE MASC: 01 UNIDADE+RECEPÇÃO: 03+COPA: 01 UNIDADE, SALA DE VACINAS: 02 UNIDADES+CONSULTÓRIO INDIFRENCIADO/ACOLHIMENTO: 02 UNID+RECEPÇÃO: 03 UNID + +CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO: 02 UNID
6.4 | SEINFRA | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 18 | PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES
6.5 | SEINFRA | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA,PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID | 13 | COPA: 01 UNIDADE, SALA DE VACINAS: 02 UNIDADES+RECEPÇÃO: 03+CONSULTÓRIO INDIFRENCIADO/ACOLHIMENTO: 02 UNID+RECEPÇÃO: 03 UNID+CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO: 02 UNID
6.6 | SEINFRA | ED-13336 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 2 | CIRCULAÇÃO: 01 UNIDADE+SANITÁRIO PNE MASC: 01 UNIDADE
6.7 | SEINFRA | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 3 | SALA DE VACINAS: 01 UNID+INDIFRENCIADO/ACOLHIMENTO: 01 UNID+RECEPÇÃO PONTO DE VENTILADOR: 01 UNIDADE
7.0 |  |  | PINTURA
7.1 | SEINFRA | ED-50480 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 303.42 | TETOS: 303,42
7.2 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 303.42 | TETOS: 303,42
7.3 | SEINFRA | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 43.54 | CIRCULAÇÃO: (9,70*2*3,00)-ESQUADRIAS: (1,20*2,10+6*0,90*2,10+1,00*0,80)
7.4 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 947.53 | PINTURA INTERNA E EXTERNA
7.5 | SEINFRA | ED-50481 | EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 26.46 | CORREDOR:(6*0,90*2,10)*2+ BANHEIRO PNE MASC: 0,90*2,10*2
7.6 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 122.85 | PINTURA DE TODAS AS PORTAS DE MADEIRA
8.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
8.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 309.25 | CONFORME PROJETO
9.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
9.1 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 2% VALOR DA OBRA
ARAÇUAI, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
KÊNIO ÁVILA FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

## Cotação
COTAÇÕES
OBRA: REFORMA ESF BAIXA QUENTE
LOCAL: COMUNIDADE BAIXA QUENTE-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE | CONTATO
E001 | 03.564.207/0001-87 | REALIZA ACABAMENTOS LTDA |  | (33) 3731-2843
E002 | 04.233.099/0001-22 | JULIANO MAGALHÃES LUIZ |  | (33) 3731-4230 | casa-nova1@hotmail.com
E003 | 71.193.585/0001-51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ARAÚJO |  | (33) 3731-1697 | mcaraujo01@hotmail.com
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE
COTAÇÃO | 001 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM FILTRO, ACABAMENTO CROMADO | UNIDADE | 234.37
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E001 | REALIZA ACABAMENTOS LTDA | 1 | 161.91 | 16/12/2022
| E002 | JULIANO MAGALHÃES LUIZ | 1 | 180 | 17/01/2023
| E003 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ARAÚJO | 1 | 361.2 | 17/01/2023
________________________________
Kênio Ávila Fernandes
Eng. Civil - CREA-MG 70.918/D

## planilha orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA ESF BAIXA QUENTE | [5 empty] | DATA : FEVEREIRO/2023
LOCAL: COMUNIDADE BAIXA QUENTE-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | ISS 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 12/2022 DESONERADO ORSE 11/2022 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 29.46%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1700.89
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1313.86 | 1700.89 | 1700.89
2.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 34004.82
2.1 | SINAPI | 100331 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 229.55 | 22.86 | 29.59 | 6792.38
2.2 | SEINFRA | ED-48420 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M2 | 86.08 | 86.89 | 112.49 | 9683.14
2.3 | SEINFRA | ED-48509 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 29.83 | 10.03 | 12.98 | 387.19
2.4 | ORSE | 13060 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE POLICARBONATO, e=8mm | M2 | 29.83 | 443.9 | 574.66 | 17142.11
3.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5235.46
3.1 | SINAPI-I | 38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | 2 | 70.69 | 91.51 | 183.02
3.2 | SEINFRA | ED-49588 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 90X 210 CM | UND. | 2 | 378.32 | 489.76 | 979.52
3.3 | SEINFRA | ED-49698 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3.1/2"X3"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND. | 3 | 21.05 | 27.25 | 81.75
3.4 | SEINFRA | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND. | 1 | 102.02 | 132.07 | 132.07
3.5 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 2.52 | 713.8 | 924.07 | 2328.66
3.6 | SEINFRA | ED-48494 | REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 3.78 | 7.3 | 9.45 | 35.72
3.7 | SEINFRA | ED-48495 | REMOÇÃO MANUAL DE MARCO EM MADEIRA OU METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UNID | 2 | 14.66 | 18.98 | 37.96
3.8 | SEINFRA | ED-49611 | RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | CJ | 6 | 67.74 | 87.69 | 526.14
3.9 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 2 | 82.96 | 107.4 | 214.8
3.10 | SEINFRA | ED-49592 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 90 X 210CM | UNID | 2 | 276.47 | 357.91 | 715.82
4.0 |  |  | METAIS |  |  |  |  | 789.3
4.1 | ORSE | 7229 | TORNEIRA CROMADA ACIONADA COM PEDAL MECÂNICO (NÃO UTILIZA ENERGIA ELÉTRICA) | UNID | 1 | 375.33 | 485.89 | 485.89
4.2 | COTAÇÃO | CO-001 | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM FILTRO, ACABAMENTO CROMADO | UNID | 1 | 234.37 | 303.41 | 303.41
5.0 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 839.34
5.1 | SEINFRA | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID | 5 | 57.7 | 74.7 | 373.5
5.2 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID | 6 | 59.97 | 77.64 | 465.84
6.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 4540.11
6.1 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | UNID | 1 | 0.53 | 0.69 | 0.69
6.2 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 | 23.51 | 30.44 | 30.44
6.3 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | UNID | 33 | 1.04 | 1.35 | 44.55
6.4 | SEINFRA | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 18 | 89.82 | 116.28 | 2093.04
6.5 | SEINFRA | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA,PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | UNID | 13 | 36.49 | 47.24 | 614.12
6.6 | SEINFRA | ED-13336 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UNID | 2 | 110.78 | 143.41 | 286.82
6.7 | SEINFRA | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UNID | 3 | 378.62 | 490.15 | 1470.45
7.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 36545.71
7.1 | SEINFRA | ED-50480 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 303.42 | 24.55 | 31.78 | 9642.69
7.2 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 303.42 | 14.53 | 18.81 | 5707.33
7.3 | SEINFRA | ED-50478 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 43.54 | 14.57 | 18.86 | 821.16
7.4 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 947.53 | 13.19 | 17.08 | 16183.81
7.5 | SEINFRA | ED-50481 | EMASSAMENTO A ÓLEO SOBRE MADEIRA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 26.46 | 19.3 | 24.99 | 661.24
7.6 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 122.85 | 22.19 | 28.73 | 3529.48
8.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2365.76
8.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 309.25 | 5.91 | 7.65 | 2365.76
9.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 1571.08
9.1 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 1213.5898 | 1571.08 | 1571.08
VALOR TOTAL DA OBRA SEM MOBILIZAÇÃO | [7 empty] | 86021.39
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 87592.47
ARAÇUAI, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.
|  | KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
|  | ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 70.918/D |  | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## BDI
Contratante: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG
OBRA: REFORMA ESF BAIXA QUENTE
LOCAL: COMUNIDADE BAIXA QUENTE-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG |  | Data ref. do orçamento SINAPI: DEZ/22 DESONERADO
Data: FEVEREIRO/2023 |  | Data ref. do orçamento SEINFRA: OUT/22 DESONERADO
Data ref. do orçamento ORSE: 11/22 DESONERADO
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | BDI GERAL
1 | TAXAS GERAIS: TG = (1 + (AC + R + (S + G)))*(1 + DF)*(1 + L) | SIGLA | 1.1696
1.1 | Rasteio da Administração Central | AC | 5.5%
1.2 | Riscos | R | 1.27%
1.3 | Seguro + Garantia do Empreendimento | S+G | 1%
1.4 | Despesas Financeiras | DF | 0.96%
1.5 | Lucro | L | 7.5%
2 | Taxas : T = (i°+i¹+i²+i³) | T
2.1 | COFINS | i° | 3%
2.2 | 50% ISS | i¹ | 1.5%
2.3 | PIS | i² | 0.65%
2.4 | CPRB | i³ | 4.5%
B.D.I. = { [TG / ( 1 - T)] - 1 } x 100 |  |  | 29.46%
ARAÇUAÍ, 13 DE FEVEREIRO DE 2023
KÊNIO ÁVILA FERNANDES - CREA MG 70918/D

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA ESF BAIXA QUENTE
LOCAL: COMUNIDADE BAIXA QUENTE-ZONA RURAL, ARAÇUAI-MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO |  | ISS 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 12/2022 DESONERADO ORSE 11/2022 DESONERADO |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI= 29,46%
|  | VALOR: | 87592.47
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.942% | 100% |  | 100%
|  | 1700.89 | 1700.89 |  | 1700.89
2.0 | COBERTURA | 38.82% | 100% |  | 100%
|  | 34004.82 | 34004.82 | 0 | 34004.82
3.0 | ESQUADRIAS | 5.977% | 100% |  | 100%
|  | 5235.46 | 5235.46 | 0 | 5235.46
4.0 | METAIS | 0.9011% |  | 100% | 100%
|  | 789.3 | 0 | 789.3 | 789.3
5.0 | ACESSÓRIOS | 0.9582% |  | 100% | 100%
|  | 839.34 | 0 | 839.34 | 839.34
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.183% | 100% |  | 100%
|  | 4540.11 | 4540.11 | 0 | 4540.11
7.0 | PINTURA | 41.72% |  | 100% | 100%
|  | 36545.71 | 0 | 36545.71 | 36545.71
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.701% |  | 100% | 100%
|  | 2365.76 | 0 | 2365.76 | 2365.76
9.0 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 1.794% | 50% | 50% | 100%
|  | 1571.08 | 785.54 | 785.54 | 1571.08
TOTAL |  | 100% | 52.82% | 47.18% | 100%
|  | 87592.47 | 46266.82 | 41325.65 | 87592.47
ARAÇUAÍ, | 13 DE FEVEREIRO DE 2023
_______________________________
| KÊNIO ÁVILA FERNANDES | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL CREA 70.918/D | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG