## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA : REFORMA DA ESF MACHADOS | [7 empty] | DATA : MARÇO/2023
LOCAL: COMUNIDADE MACHADOS, ZONA RURAL - ARAÇUAÍ /MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | ISS 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO - SINAPI MG 12/2022 DESONERADO PREÇO DE MERCADO E COMPOSIÇÕES |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 29.46%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7866.84
1.1 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 45495.91 | 0.02 | 0.03 | 1364.88 | 45495.91
1.2 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND. | 1 | 1313.86 | 1700.92 | 1700.92
1.3 | SEINFRA | RO-41376 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km | TxKM | 1770 | 0.8 | 1.04 | 1840.8
1.4 | SEINFRA | ED-48454 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 71.53 | 12.14 | 15.72 | 1124.45
1.5 | SEINFRA | ED-48512 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 71.53 | 10.41 | 13.48 | 964.22
1.6 | SEINFRA | ED-8024 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 10.6 | 8.75 | 11.33 | 120.1
1.7 | SEINFRA | ED-48516 | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 0.24 | 5.27 | 6.82 | 1.64
1.8 | SEINFRA | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND. | 6 | 7.18 | 9.3 | 55.8
1.9 | SEINFRA | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃOREAPROVEITÁVEL | UND. | 3.36 | 10.81 | 13.99 | 47.01
1.10 | SEINFRA | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND. | 3 | 34.79 | 45.04 | 135.12
1.11 | SEINFRA | ED-50221 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 16.54 | 16.73 | 21.66 | 358.26
1.12 | SEINFRA | ED-48458 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND. | 2 | 17.29 | 22.38 | 44.76
1.13 | SEINFRA | ED-8005 | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 2.34 | 35.94 | 46.53 | 108.88
2.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 12749.86
2.1 | SEINFRA | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M2 | 71.53 | 75.94 | 98.31 | 7032.11
2.2 | SEINFRA | ED-48424 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | M2 | 71.53 | 36.74 | 47.56 | 3401.97
2.3 | SEINFRA | ED-50653 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 10.25 | 174.52 | 225.93 | 2315.78
3.0 |  |  | PISO E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 1637.48
3.1 | SEINFRA | ED-50544 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO ( ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | UNID | 3.36 | 66.57 | 86.18 | 289.56
3.2 | SEINFRA | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | UNID | 13.18 | 79 | 102.27 | 1347.92
4.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 12306.86
4.1 | SEINFRA | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 361.52 | 2.46 | 3.18 | 1149.63
4.2 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 361.52 | 5.3 | 6.86 | 2480.03
4.3 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - PAREDES INTERNA E EXTERNA | M2 | 361.52 | 13.19 | 17.08 | 6174.76
4.4 | SEINFRA | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 56.9 | 2.79 | 3.61 | 205.41
4.5 | SEINFRA | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 56.9 | 6.72 | 8.7 | 495.03
4.6 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 56.9 | 14.53 | 18.81 | 1070.29
4.7 | SEINFRA | ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 17.2 | 3.71 | 4.8 | 82.56
4.8 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 17.2 | 22.19 | 28.73 | 494.16
4.9 | SEINFRA | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 3.52 | 4.22 | 5.46 | 19.22
4.10 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 3.52 | 29.79 | 38.57 | 135.77
5.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1931.14
5.1 | SEINFRA | ED-49699 | FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND. | 1 | 122.37 | 158.42 | 158.42
5.2 | SEINFRA | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND. | 1 | 87.43 | 113.19 | 113.19
5.3 | SEINFRA | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND. | 1 | 102.02 | 132.08 | 132.08
5.4 | SEINFRA | ED-49587 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM | UND. | 1 | 357.59 | 462.94 | 462.94
5.5 | SEINFRA | ED-49591 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM | UND. | 2 | 267.12 | 345.81 | 691.62
5.6 | SEINFRA | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND. | 1 | 17.06 | 22.09 | 22.09
5.7 | SEINFRA | ED-49611 | RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | CJ. | 4 | 67.74 | 87.7 | 350.8
6.0 |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 4731.71
6.1 |  | COMPOSIÇÃO 01 | PIA EM AÇO INOX 1,50 X 0,60 | UND. | 1 | 358.6 | 464.24 | 464.24
6.2 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UND. | 4 | 59.97 | 77.64 | 310.56
6.3 | SEINFRA | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UND. | 4 | 57.7 | 74.7 | 298.8
6.4 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND. | 1 | 58.45 | 75.67 | 75.67
6.5 | SEINFRA | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 3 | 122.57 | 158.68 | 476.04
6.6 | SEINFRA | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND. | 2 | 198.07 | 256.42 | 512.84
6.7 | SEINFRA | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UND. | 3 | 441.82 | 571.98 | 1715.94
6.8 | SEINFRA | ED-22765 | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 211.48 | 273.78 | 273.78
6.9 | SEINFRA | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 76 | 98.39 | 98.39
6.10 | SEINFRA | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 390.43 | 505.45 | 505.45
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5143.4
7.1 | SEINFRA | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M2 | 0.84 | 342.08 | 442.86 | 372
7.2 | SEINFRA | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UNID | 1 | 99.21 | 128.44 | 128.44
7.3 | SEINFRA | ED-48347 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 1.4 | 38.16 | 49.4 | 69.16
7.4 | SEINFRA | ED-21635 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 2.6 | 159.71 | 206.76 | 537.58
7.5 | SEINFRA | ED-48537 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C | M2 | 15.03 | 97.02 | 125.6 | 1887.77
7.6 | SEINFRA | ED-51154 | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 0.24 | 147.99 | 191.59 | 45.98
7.7 | SEINFRA | ED-50942 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 7.43 | 218.58 | 282.97 | 2102.47
8.0 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 493.5
8.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 64.51 | 5.91 | 7.65 | 493.5
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 46860.79
ARAÇUAÍ, 15 DE MARÇO DE 2023
|  | ___________________________________________________ |  | _________________________________________________________________
|  | ISLAINNE VIEIRA CHAVES-CREA MG 322002/D |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
|  | ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL |  | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## memória de cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA : REFORMA DA ESF MACHADOS | [5 empty] | DATA : MARÇO 2023
LOCAL: COMUNIDADE MACHADOS, ZONA RURAL - ARAÇUAÍ /MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO - SINAPI MG 12/2022 DESONERADO PREÇO DE MERCADO E COMPOSIÇÕES
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND. | 1 | 01 UNIDADE
1.2 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 1313.86 | 2 % DO VALOR TOTAL DA OBRA
1.3 | SEINFRA | RO-41376 | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte >= 50,10 km | TxKM | 1770 | CARGA 15T (59 KM X 2) DISTANCIA DE IDA E VOLTA ATÉ A CIDADE DE ARAÇUAÍ) X PESO DO MATERIAL 15T x 2 x 59km
1.4 | SEINFRA | ED-48454 | REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 71.53 | (6,95*10,25) Área Total 71,24 m² Área Inclinada 71,53m²
1.5 | SEINFRA | ED-48512 | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 71.53 | (6,95*10,25) Área Total 71,24 m² Área Inclinada 71,53m131
1.6 | SEINFRA | ED-8024 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 10.6 | ((2,11+2,87)*2,13) = 10,60m²
1.7 | SEINFRA | ED-48516 | REMOÇÃO MANUAL DE VIDRO EM ESQUADRIAS, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 0.24 | REMOÇÃO DE VIDRO CONSULTÓRIO MÉDICO (0,60*0,15) + COPA (0,80*0,30)
1.8 | SEINFRA | ED-48470 | REMOÇÃO MANUAL DE METAIS COMUNS E ACABAMENTOS (TORNEIRA, ACABAMENTO PARA REGISTRO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND. | 6 | 01 UNIDADE TORNEIRA BANHEIRO; 01 TORNEIRA COPA; 01 UNIDADE TORNEIRA SALA DE CUIDADOS; 01 SIFÃO COPA; 01 UNIDADE SIFÃO BANHEIRO; 01 UNIDADE SIFÃO SALA DE CUIDADOS.
1.9 | SEINFRA | ED-48493 | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃOREAPROVEITÁVEL | UND. | 3.36 | 02 PORTAS NO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM
1.10 | SEINFRA | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND. | 3 | 01 UNIDADE PIA DA COPA; 01 UNIDADE LAVATÓRIO DO BANHEIRO; 01 UNIDADE LAVATÓRIO DA SALA DE CUIDADOS.
1.11 | SEINFRA | ED-50221 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 16.54 | REVESTIMENTO PAREDE BANHEIRO ((3,00+3,00+1,12+1,12)*1,55) + REVESTIMENTO CERÂMICO DO PISO (3,00*1,12)
1.12 | SEINFRA | ED-48458 | REMOÇÃO MANUAL DE CONJUNTO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS , FECHADURA E MAÇANETAS), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | UND. | 2 | 01 UNIDADE BANHEIRO, 01 UNIDADE PORTA DE ENTRADA RECEPÇÃO.
1.13 | SEINFRA | ED-8005 | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4, 2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 10CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 2.34 | COSTURA DE TRINCA EXISTENTE NA FACHADA DA UNIDADE
2.0 |  |  | COBERTURA
2.1 | SEINFRA | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M2 | 71.53 | (6,95*10,25) Área Total 71,24 m² Área Inclinada 71,53m²
2.2 | SEINFRA | ED-48424 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | M2 | 71.53 | (6,95*10,25) Área Total 71,24 m² Área Inclinada 71,53m²
2.3 | SEINFRA | ED-50653 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 10.25 | 10,25 m de calha
3.0 |  |  | PISO E REVESTIMENTO
3.1 | SEINFRA | ED-50544 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO ( ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | UNID | 3.36 | BANHEIRO (3,00*1,12)
3.2 | SEINFRA | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | UNID | 13.18 | BANHEIRO ((3,00+1,12+3,00+1,12)*1,60))
4.0 |  |  | PINTURA
4.1 | SEINFRA | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 361.52 | RECEPÇÃO (((3,10+5,75+3,10+5,75) *3,00) + CONSULTÓRIO MÉDICO (((3,00+2,83+3,00+2,83)*3,00)+ SALA DE CUIDADOS/COPA (((5,45+3,00+5,45+3,00)*1,45) + CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM (((3,65+3,10+3,65+3,10)*3,00) + BANHEIRO (((3,00+1,12+3,00+1,12)*1,40))) + ÁREA EXTERNA (((6,55+9,85+6,55+9,85) 3,20) + PLATIBANDA (((7,25+10,55+7,25+10,55)*0,35)+ (((7,25+10,55+7,25+10,55)*0,75) + (((7,75+10,90+7,75+10,90)*0,60))+ MURO (7,60+7,60)*2,00)))
4.2 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 361.52 | RECEPÇÃO (((3,10+5,75+3,10+5,75) *3,00) + CONSULTÓRIO MÉDICO (((3,00+2,83+3,00+2,83)*3,00)+ SALA DE CUIDADOS/COPA (((5,45+3,00+5,45+3,00)*1,45) + CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM (((3,65+3,10+3,65+3,10)*3,00) + BANHEIRO (((3,00+1,12+3,00+1,12)*1,40))) + ÁREA EXTERNA (((6,55+9,85+6,55+9,85) 3,20) + PLATIBANDA (((7,25+10,55+7,25+10,55)*0,35)+ (((7,25+10,55+7,25+10,55)*0,75) + (((7,75+10,90+7,75+10,90)*0,60))+ MURO (7,60+7,60)*2,00)))
4.3 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - PAREDES INTERNA E EXTERNA | M2 | 361.52 | RECEPÇÃO (((3,10+5,75+3,10+5,75) *3,00) + CONSULTÓRIO MÉDICO (((3,00+2,83+3,00+2,83)*3,00)+ SALA DE CUIDADOS/COPA (((5,45+3,00+5,45+3,00)*1,45) + CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM (((3,65+3,10+3,65+3,10)*3,00) + BANHEIRO (((3,00+1,12+3,00+1,12)*1,40))) + ÁREA EXTERNA (((6,55+9,85+6,55+9,85) 3,20) + PLATIBANDA (((7,25+10,55+7,25+10,55)*0,35)+ (((7,25+10,55+7,25+10,55)*0,75) + (((7,75+10,90+7,75+10,90)*0,60))+ MURO (7,60+7,60)*2,00)))
4.4 | SEINFRA | ED-50506 | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 56.9 | RECEPÇÃO (((3,10*5,75) + CONSULTÓRIO MÉDICO (((3,00*2,83)) + SALA DE CURATIVOS + COPA (((5,45*3,00)) + CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM ((( 3,65*3,10)) + BANHEIRO (((3,00*1,12)))
4.5 | SEINFRA | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 56.9 | RECEPÇÃO (((3,10*5,75) + CONSULTÓRIO MÉDICO (((3,00*2,83)) + SALA DE CURATIVOS + COPA (((5,45*3,00)) + CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM ((( 3,65*3,10)) + BANHEIRO (((3,00*1,12)))
4.6 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 59.9 | RECEPÇÃO (((3,10*5,75) + CONSULTÓRIO MÉDICO (((3,00*2,83)) + SALA DE CURATIVOS + COPA (((5,45*3,00)) + CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM ((( 3,65*3,10)) + BANHEIRO (((3,00*1,12)))
4.7 | SEINFRA | ED-50507 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 17.2 | 2 FACES DE 04 PORTAS 80X210 = 13,44 M² 2 FACES DE 01 PORTAS 70X210 = 2,94 M² O VALOR SERÁ MAJORADO EM 5% PARA CONSIDERAR A PINTURA DOS BATENTES E LATERAIS DAS PORTAS, RESULTANDO EM UM VALOR IGUAL A 17,20 M².
4.8 | SEINFRA | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 17.2 | 2 FACES DE 04 PORTAS 80X210 = 13,44 M² 2 FACES DE 01 PORTAS 70X210 = 2,94 M² O VALOR SERÁ MAJORADO EM 5% PARA CONSIDERAR A PINTURA DOS BATENTES E LATERAIS DAS PORTAS, RESULTANDO EM UM VALOR IGUAL A 17,20 M².
4.9 | SEINFRA | ED-50508 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 3.52 | 2 FACES DE 01 PORTAS 80X210 =3,36 M². O VALOR SERÁ MAJORADO EM 5% PARA CONSIDERAR A PINTURA DOS BATENTES E LATERAIS DAS PORTAS, RESULTANDO EM UM VALOR IGUAL A 3,52 M².
4.10 | SEINFRA | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 3.52 | 2 FACES DE 01 PORTAS 80X210 =3,36 M². O VALOR SERÁ MAJORADO EM 5% PARA CONSIDERAR A PINTURA DOS BATENTES E LATERAIS DAS PORTAS, RESULTANDO EM UM VALOR IGUAL A 3,52 M².
5.0 |  |  | ESQUADRIAS
5.1 | SEINFRA | ED-49699 | FECHADURA TIPO EXTERNA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND. | 1 | 01 UNIDADE PORTA DE ACESSO AO FUNDO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM;
5.2 | SEINFRA | ED-21612 | FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND. | 1 | 01 UNIDADE PORTA DE ENTRADA RECEPÇÃO
5.3 | SEINFRA | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UND. | 1 | 01 UNIDADE BANHEIRO;
5.4 | SEINFRA | ED-49587 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM | UND. | 1 | 01 UNIDADE PORTA DE ACESSO AO FUNDO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM;
5.5 | SEINFRA | ED-49591 | MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14 CM, 80 X 210 CM | UND. | 2 | 01 UNIDADE PORTA DE ACESSO AO FUNDO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM; PORTA CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM.
5.6 | SEINFRA | ED-49697 | DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND. | 1 | 01 UNIDADE PORTA DE ACESSO AO FUNDO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM;
5.7 | SEINFRA | ED-49611 | RÉGUA PARA ALIZARES DE 5 X 1 CM DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA COLOCADO | CJ. | 4 | 01 UNIDADE PORTA DE ACESSO AO FUNDO CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM; 01 UNIDADE PORTA CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM; 01 UNIDADE BANHEIRO; 01CONSULTÓRIO MÉDICO.
6.0 |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
6.1 | SEINFRA | COMPOSIÇÃO 01 | PIA EM AÇO INOX 1,50 X 0,60 | UND. | 1 | 01 SALA DE CUIDADOS
6.2 | SEINFRA | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UND. | 4 | 01 UNIDADE CONSULÓTIRIO DE ENFERMAGEM; 01 UNIDADE CONSULTÓRIO MÉDICO; 01 UNIDADE BANHEIRO; 01 UNIDADE SALA DE CUIDADOS.
6.3 | SEINFRA | ED-48188 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UND. | 4 | 01 UNIDADE CONSULÓTIRIO DE ENFERMAGEM; 01 UNIDADE CONSULTÓRIO MÉDICO; 01 UNIDADE BANHEIRO; 01 UNIDADE SALA DE CUIDADOS.
6.4 | SEINFRA | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND. | 1 | 01 UNIDADE BANHEIRO.
6.5 | SEINFRA | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 3 | 01 UNIDADE CONSULTÓRIO MÉDICO; 01 UNIDADE CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM; 01 UNIDADE SALA DE CUIDADOS.
6.6 | SEINFRA | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UND. | 2 | 02 UNIDADES BANHEIRO
6.7 | SEINFRA | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UND. | 3 | 01 UNIDADE CONSULTÓRIO MÉDICO; 01 UNIDADE CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM; 01 UNIDADE BANHEIRO.
6.8 | SEINFRA | ED-22765 | TORNEIRA METÁLICA HOSPITALAR, ABERTURA ALAVANCA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 01 SALA DE CUIDADOS
6.9 | SEINFRA | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 01 COPA.
6.10 | SEINFRA | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304,APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 1 | 01 COPA.
7.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | SEINFRA | ED-21631 | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | M2 | 0.84 | BANCADA DA COPA (1,40*0,60)
7.2 | SEINFRA | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UNID | 1 | 1 UNIDADE BANCADA ODONTOLOGIA
7.3 | SEINFRA | ED-48347 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 7CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 1.4 | RODOBANCA DA COPA 1,40
7.4 | SEINFRA | ED-21635 | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 5CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/COLAGEM EM MEIA ESQUADARIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 2.6 | TESTEIRA DA BANCADA DA COPA (0,60+1,40+0,60)
7.5 | SEINFRA | ED-48537 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. ALUMÍNIO TIPO C | M2 | 15.03 | SALA DE CUIDADOS ((2,11+2,90)*3,00)
7.6 | SEINFRA | ED-51154 | VIDRO IMPRESSO (FANTASIA) TIPO CANELADO OU MARTELADO INCOLOR, ESP. 3MM OU 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 0.24 | CONSULTÓRIO MÉDICO (0,60*0,15) + COPA (0,80*0,30)
7.7 | SEINFRA | ED-50942 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 7.43 | CONFORME PROJETO
ARAÇUAÍ,15 DE MARÇO DE 2023
___________________________________________________
ISLAINNE VIEIRA CHAVES - CREA 32.2002/D
ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
OBRA: REFORMA ESF MACHADOS
LOCAL: VILA DOS MACHADOS ZONA RURAL - ARAÇUAÍ/MG |  |  |  | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO, SINAPI MG 11/2022 DESONERADO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO
COMPOSIÇÃO | 01 | PIA INOX 1,40 X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  |  | 358.6048
| MERCADO | PIA INOX 1,40 X 0,60M |  | 1 | 200 | 200
SEINFRA | ED48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M3 | 0.0013853 | 614.19 | 0.85084
SEINFRA | ED26887 | MÃO FRANCESA DE AÇO PARA BANCADA INOX/ CONCRETO (COMPRIMENTO: 60CM¦ ALTURA: 40CM) FORNECIMENTO EXCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNIDADE | 2 | 34.51 | 69.02
SEINFRA | ED50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3 | 22.37 | 51.451
SEINFRA | ED50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3 | 16.21 | 37.283
| ARAÇUAÍ, | 15 DE MARÇO DE 2023
_______________________________
ISLAINNE VIEIRA CHAVES
ENGENHEIRA CIVIL CREA 32.2002/D

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : REFORMA DA ESF MACHADOS
LOCAL: COMUNIDADE MACHADOS, ZONA RURAL - ARAÇUAÍ /MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO |  | ISS 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA OUTUBRO/2022 COM DESONERAÇÃO - SINAPI MG 12/2022 DESONERADO PREÇO DE MERCADO E COMPOSIÇÕES |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  |  | ( X ) | INDIRETA | 29.46%
|  | VALOR: | 46860.79
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16.79% | 100% |  | 100%
|  | 7866.84 | 7866.84 |  | 7866.84
2.0 | COBERTURA | 27.21% | 100% |  | 100%
|  | 12749.86 | 12749.86 |  | 12749.86
3.0 | PISO E REVESTIMENTO | 3.494% | 100% |  | 100%
|  | 1637.48 | 1637.48 |  | 1637.48
4.0 | PINTURA | 26.26% | 25% | 75% | 100%
|  | 12306.86 | 3076.715 | 9230.145 | 12306.86
5.0 | ESQUADRIAS | 4.121% |  | 100% | 100%
|  | 1931.14 |  | 1931.14 | 1931.14
6.0 | PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 10.1% |  | 100% | 100%
|  | 4731.71 |  | 4731.71 | 4731.71
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10.98% |  | 100% | 100%
|  | 5143.4 |  | 5143.4 | 5143.4
8.0 | LIMPEZA FINAL | 1.053% |  | 100% | 100%
|  | 493.5 |  | 493.5 | 493.5
TOTAL |  | 100% | 54.06% | 45.94% | 100%
|  | 46860.79 | 25330.895 | 21529.895 | 46860.79
ARAÇUAÍ, | 15 DE MARÇO DE 2023
| ISLAINNE VIEIRA CHAVES-CREA MG 322002/D | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
| ENGENHEIRA CIVIL RESPONSÁVEL | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Interessado: Prefeitura Municipal de Araçuai - MG
Obra: Reforma do ESF Machados
Local: Comunidade Vila dos Machados - zona rural - Araçuaí/MG
Data: 03/2023
DEMONSTRATIVO DO BDI - COM DESONERAÇÃO - OBRAS DE EDIFICAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | Composição adotado de acordo com o ISS ISS=3,00% | Fórmula do BDI | Observação: Observações: i) BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15); ii) ISS = 3,00%
Custos Diretos (CD) | 100% | BDI = (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) (1 - (I + CPRB))
Administração Central (AC) | 5.5%
Lucro (L) | 7.5%
Despesas Financeiras (DF) | 0.96%
Seguros, Garantias e Riscos | 2.27%
Seguros + Garantias (S) | 1% | BDI = 29,46%
Riscos ( R ) | 1.27%
Tributos (I) | 5.15%
ISS (ISS) | 1.5%
PIS (PIS) | 0.65%
CONFINS (CONFINS) | 3%
CPRB (INSS) | 4.5%
____________________________________________________
Islainne Vieira Chaves - Crea 322002/D

## COTAÇÕES
COTAÇÕES
OBRA: REFORMA ESF MACHADOS
LOCAL: COMUNIDADE MACHADOS
EMPRESAS | CNPJ | NOME |  | FONE | CONTATO
E001 | 00.734.505/0001-80 | CENTRAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |  | (33) 3731-4094
E002 | 04.233.099/0001-22 | JULIANO MAGALHÃES LUIZ |  | (33) 3731-4230 | casa-nova1@hotmail.com
E003 | 71.193.585/0001-51 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ARAÚJO |  | (33) 3731-1697 | mcaraujo01@hotmail.com
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE
COTAÇÃO | 001 | PIA INOX 1,40 X 0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNIDADE | 200
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
| E001 | REALIZA ACABAMENTOS LTDA | 1 | 215 | 16/02/2023
| E002 | JULIANO MAGALHÃES LUIZ | 1 | 225 | 15/02/2023
| E003 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ARAÚJO | 1 | 200 | 16/02/2023
________________________________
Islainne Vieira Chaves
Eng. Civil - CREA-MG 322002/D