## memória de cálculo
MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA CINTA VERMELHA | [5 empty] | DATA : JUNHO/2023
LOCAL: ALDEIA CINTA VERMELHA, ZONA RURAL - ARAÇUAÍ /MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA JAN/2023 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 04/2023 DESONERADO ORSE MAR/2023 DESONERADO SBC JUN/2023 DESONERADO EMBASA 01/2023 DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1 UNIDADE
1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10 | 4 M COMPRIMENTO X 2,50 M LARGURA
1.3 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 3 | 3 MESES
1.4 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 8.9 | (2,60 + 1,85 + 2,60 + 1,85) M
1.5 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1253.57 | 1240,77 M TUBULAÇÃO DE RECALQUE + 12,8 M TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO CONFORME PROJEO
1.6 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 626.79 | 1253,57 M COMPRIMENTO X 0,50 M LARGURA + ÁREA BUSTER
1.7 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 2%
2.0 |  |  | BOOSTER
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO
2.1.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.16 | 0,60 M X 0,60 M X 1,5 M PROFUNDIDADE X 4 SAPATA
2.1.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.35 | (2,30 + 1,55 + 2,30 + 1,55) M X 0,15 M LARGURA X 0,30 M ALTURA
2.1.3 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 2.6 | (0,60 M X 0,60 M X 4 SAPATA) +( (2,30 + 1,55 + 2,30 + 1,55) M X 0,15 M VIGA BALDRAME)
2.1.4 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.28 | ((0,60 M X 0,60 M X 4 SAPATA) +( (2,60 + 1,85 + 2,60 + 1,85) M X 0,15 M VIGA BALDRAME)) X 0,10 M ESPESSURA
2.1.5 | SEINFRA | ED-50859 | BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | M3 | 0.72 | 0,60 M X 0,60 M X 0,50 M PROFUNDIDADE X 4 BLOCOS
2.1.6 | SEINFRA | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.35 | (2,30 + 1,55 + 2,30 + 1,55) M X 0,15 M LARGURA X 0,30 M ALTURA
2.2 |  |  | ALVENARIA
2.2.1 | SEINFRA | ED-48227 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 9.09 | ((1,55 + 1,55 + 2,30) M COMPRIMENTO * 1,85 M ALTURA) - ALVENARIA COBOGÓ
2.2.2 | SEINFRA | ED-48206 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ CERÂMICO ( 18X18CM), ESP. 7CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 0.9 | (1,50 M COMPRIMENTO X 0,30 M ALTURA X 2 PAREDES)
2.3 |  |  | ESTRUTURA
2.3.1 | SEINFRA | ED-50482 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.45 | 0,15 M LARGURA X 0,30 M COMPRIMENTO X 2,50 M ALTURA X 4 UNIDADES
2.3.2 | SEINFRA | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.35 | (2,30 + 1,55 + 2,30 + 1,55) M X 0,15 M LARGURA X 0,30 M ALTURA
2.3.3 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 5.74 | 5,74 M2 CONFORME PROJETO
2.4 |  |  | ESQUADRIAS
2.4.1 | ORSE | 11955 | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | UND. | 4.26 | 2,30 M LARGURA X 1,85 M ALTURA
2.5 |  |  | REVESTIMENTO
2.5.1 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 25.29 | (2,60+1,85+1,85+2,60) M COMPRIMENTO X 2 M ALTURA X 2 LADOS) - (1,50 M COMPRIMENTO X 0,30 M ALTURA X 2 UNIDADES X 2 LADOS) ALVENARIA COBOGÓ - (2,30 M COMPRIMENTO X 1,85 M ALTURA X 2 LADOS) PORTÃO)
2.5.2 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 25.29 | (2,60+1,85+1,85+2,60) M COMPRIMENTO X 2 M ALTURA X 2 LADOS) - (1,50 M COMPRIMENTO X 0,30 M ALTURA X 2 UNIDADES X 2 LADOS) ALVENARIA COBOGÓ - (2,30 M COMPRIMENTO X 1,85 M ALTURA X 2 LADOS) PORTÃO)
2.5.3 | SEINFRA | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 5.74 | 5,74 M2 CONFORME PROJETO
2.5.4 | SEINFRA | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 5.74 | 5,74 M2 CONFORME PROJETO
2.5.5 | SEINFRA | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 5.74 | 5,74 M2 CONFORME PROJETO
2.6 |  |  | PISO
2.6.1 | SEINFRA | ED-50571 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 15.09 | (4,25 M COMPRIMENTO X 3,55 M LARGURA)
2.6.2 | SEINFRA | ED-9317 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 5.04 | 2,80 M COMPRIMENTO X 1,80 M LARGURA
2.6.3 | SEINFRA | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M2 | 5.04 | 2,80 M COMPRIMENTO X 1,80 M LARGURA
2.7 |  |  | SÓCULO
2.7.1 | SEINFRA | ED-50621 | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 0.56 | (0,35 M LARGURA X 0,80 M COMPRIMENTO X 2 UNIDADES)
2.8 |  |  | CANALETA
2.8.1 | ORSE | 2764 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m | M | 2.42 | (1,62 + 0,40 + 0,40) M COMPRIMENTO CONFORME PROJETO
2.9 |  |  | PINTURA
2.9.1 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 25.29 | (2,60+1,85+1,85+2,60) M COMPRIMENTO X 2 M ALTURA X 2 LADOS) - (1,50 M COMPRIMENTO X 0,30 M ALTURA X 2 UNIDADES X 2 LADOS) ALVENARIA COBOGÓ - (2,30 M COMPRIMENTO X 1,85 M ALTURA X 2 LADOS) PORTÃO)
2.9.2 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 25.29 | (2,60+1,85+1,85+2,60) M COMPRIMENTO X 2 M ALTURA X 2 LADOS) - (1,50 M COMPRIMENTO X 0,30 M ALTURA X 2 UNIDADES X 2 LADOS) ALVENARIA COBOGÓ - (2,30 M COMPRIMENTO X 1,85 M ALTURA X 2 LADOS) PORTÃO)
2.9.3 | SEINFRA | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 11.48 | 5,74 M2 CONFORME PROJETO X 2 LADOS
2.9.4 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 11.48 | 5,74 M2 CONFORME PROJETO X 2 LADOS
3.0 |  |  | CAIXA DE DESCARGA
3.1 | SEINFRA | ED-49931 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 1 | 1 UNIDADE
4.0 |  |  | TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO
4.1 | SINAPI-I | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UNID | 1 | 1 UNIDADE
4.2 | SINAPI-I | 36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 22.8 | 12,8 METROS + 10 METROS (VARIAÇÃO QUE PODE OCORRER DEVIDO AO TRECHO)
4.3 | SINAPI | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 22.8 | 22,8 METROS
4.4 | COTAÇÃO | COT-001 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, PBA, D=3"x50 | UNID | 1 | 1 UNIDADE
4.5 | SINAPI | 103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 1 | 1 UNIDADE
4.6 | COMPOSIÇÃO | 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO DE SUCÇÃO | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.0 |  |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO
5.1 | SINAPI-I | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UNID | 1 | 1 UNIDADE
5.2 | SINAPI-I | 36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 6.15 | 6,15 METROS
5.3 | SINAPI | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6.15 | 6,15 METROS
5.4 | SINAPI-I | 48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.5 | ORSE | 956 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2" | UNID | 5 | 5 UNIDADES
5.6 | ORSE | 3197 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1/2" | UNID | 1 | 1 UNIDADE
5.7 | COTAÇÃO | COT-002 | Tubo aço carbono galvanizado, com costura, classe média (DIN 2440), conforme ABNT NBR 580, ASTM A53, D=2" | M | 6 | 6 METROS
5.8 | COTAÇÃO | COT-003 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO, MACHO-FÊMEA - 2" | UNID | 6 | 6 UNIDADES
5.9 | COTAÇÃO | COT-004 | BUJÃO FERRO GALVANIZADO 2" | UNID | 1 | 1 UNIDADE
5.10 | ORSE | 948 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2" | UNID | 11 | 11 UNIDADES
5.11 | COTAÇÃO | COT-005 | VÁLVULA DE GAVETA, BRONZE, classe 150 psi, COM ROSCA, DIMENSÕES CONFORME MSS-SP-80, D=2" | UNID | 6 | 6 UNIDADES
5.12 | SBC | 52908 | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO DIAM. 2"" | UNID | 1 | 1 UNIDADE
5.13 | ORSE | 3193 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1" | UNID | 4 | 4 UNIDADES
5.14 | ORSE | 946 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1" | UNID | 4 | 4 UNIDADES
5.15 | COTAÇÃO | COT-006 | Conjunto Motobomba 5 cv de potência ME-BR 2 - Rotores Fechados de Bronze - ME-AL/BR 2350 - Selo Viton | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.16 | SINAPI | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.17 | ORSE | 966 | Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 2" | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.18 | ORSE | 7066 | Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 2" | UNID | 1 | 1 UNIDADE
5.19 | COTAÇÃO | COT-007 | TÊ DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 2"X1/2" | UNID | 1 | 1 UNIDADE
5.20 | COTAÇÃO | COT-008 | CURVA 90° MACHO FERRO GALVANIZADO - D=2" | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.21 | COTAÇÃO | COT-009 | CURVA 90° MACHO-FÊMEA FERRO GALVANIZADO - D=2" | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.22 | ORSE | 944 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/2" | UNID | 3 | 3 UNIDADES
5.23 | COTAÇÃO | COT-010 | SUPRESSOR DE PULSAÇÃO TIPO VÁLVULA DE AGULHA, CORPO DE LATÃO, ROSCAS FÊMEAS, PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 300kgf/cm2 D=1/2" | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.24 | COTAÇÃO | COT-011 | AMORTECEDOR DE GOLPES DE ARÍETE, CORPO DE LATÃO, ESFERA BLOQUEADORA DE AÇO, ROSCAS, MACHO/FÊMEA, PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 300kgf/cm2, D=1/2" | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.25 | COTAÇÃO | COT-012 | CURVA 90° MACHO/FÊMEA FERRO GALVANIZADO - D=1/2" | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.26 | COTAÇÃO | COT-013 | TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE MÉDIA (DIN 2440), CONFORME ABNT NBR 5580, ASTM A53 CURVA 90° MACHO/FÊMEA FG - D=1/2" | M | 2 | 2 METROS
5.27 | ORSE | 10574 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1/2" x 1/4" | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.28 | ORSE | 951 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1/2" | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.29 | COTAÇÃO | COT-014 | CURVA FÊMEA 90° FERRO GALVANIZADO - 1/2" | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.30 | COTAÇÃO | COT-015 | MANÔMETRO COM VISOR DE VIDRO Ø40mm, CAIXA EM AÇO SAE 1020 ESTAMPADO PINTADA DE PRETO, MOSTRADOR EM ALUMÍNIO, FUNDO BRANCO, GRAVAÇÃO PRETA, ESCALA EM mca, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, CONEXÃO INFERIOR Ø¼" | CJ | 2 | 2 UNIDADES
5.31 | COTAÇÃO | COT-016 | BUJÃO FERRO GALVANIZADO 1/2" | UNID | 1 | 1 UNIDADE
5.32 | COTAÇÃO | COT-017 | VÁLVULA DE ESFERA, ROSCADA, CORPO E ESFERA EM LATÃO, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, PRESSÃO DE SERVIÇO 500psi - 1/2" | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.33 | COTAÇÃO | COT-018 | PRESSOSTATO SISTEMA DIAFRAGMA/PISTÃO, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 3000psi, CAIXA À PROVA DE ÁGUA, ÓLEO E PÓ (NEMA 4 e 13), CONEXÃO INFERIOR FÊMEA Ø½" | CJ | 1 | 1 UNIDADE
5.34 | COTAÇÃO | COT-019 | CURVA 90° FÊMEA FERRO GALVANIZADO - 2" | UNID | 1 | 1 UNIDADE
5.35 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID | 1 | 1 UNIDADE
5.36 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID | 1 | 1 UNIDADE
5.37 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID | 6 | 6 METROS
5.38 | ORSE | 9224 | Instalação e montagem de bomba centrifuga 5cv | UNID | 2 | 2 UNIDADES
5.39 | COMPOSIÇÃO | 1 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO PARA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA | UNID | 38 | 38 UNIDADES
5.40 | COMPOSIÇÃO | 3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA CONFORME DETALHE 8 | UNID | 1 | 1 UNIDADE CONFORME DETALHE EM PROJETO
5.41 | COMPOSIÇÃO | 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SP1 CONFORME DETALHE 9 | UNID | 1 | 1 UNIDADE CONFORME DETALHE EM PROJETO
5.42 | COMPOSIÇÃO | 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SP2 CONFORME DETALHE 10 | UNID | 1 | 1 UNIDADE CONFORME DETALHE EM PROJETO
6.0 |  |  | TUBULAÇÃO DE RECALQUE
6.1 | SEINFRA | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 558.35 | 1240,77 M COMPRIMENTO DA REDE X 0,90 M PROFUNDIDADE X 0,50 M LARGURA
6.2 | SEINFRA | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 620.39 | 1240,77 M COMPRIMENTO DA REDE X 0,50 M LARGURA
6.3 | SEINFRA | ED-49814 | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 24.82 | 1240,77 M COMPRIMENTO DA REDE X 0,20 M LARGURA X 0,10 M ESPESSURA
6.4 | COTAÇÃO | COT-020 | TUBO PEAD LISO, 50 MM, PN 12,5 | M | 1240.77 | 1240,77 M COMPRIMENTO
6.5 | COTAÇÃO | COT-021 | JOELHO 45° PEAD, 50 MM | UND. | 4 | 4 UNIDADES
6.6 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 531.09 | ESCAVAÇÃO - LASTRO DE AREIA - VOLUME DO TUBO
6.7 | EMBASA | 09.01.28 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.26 | (0,40 X 0,40 X 0,40) M3 X 4 UNIDADES
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | SEINFRA | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID | 1 | 1 UNIDADE CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.2 | SEINFRA | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 2 | 2 UNIDADES CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.3 | SINAPI | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UNID | 1 | 1 UNIDADE CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.4 | SEINFRA | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 30 | 30 M CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.5 | SEINFRA | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 150 | 150 M CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.6 | SEINFRA | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 20 | 20 M CONFORME PROJETO ELÉTRICO
7.7 | ORSE | 13340 | Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) | UNID | 1 | 1 UNIDADE CONFORME PROJETO ELÉTRICO
8.0 |  |  | MURETA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA
8.1 | SEINFRA | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 1.68 | 0,80 M COMRPRIMENTO X 2,10 M ALTURA
8.2 | SEINFRA | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 3.36 | 0,80 M COMRPRIMENTO X 2,10 M ALTURA X 2 LADOS
8.3 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 3.36 | 0,80 M COMRPRIMENTO X 2,10 M ALTURA X 2 LADOS
8.4 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 3.36 | 0,80 M COMRPRIMENTO X 2,10 M ALTURA X 2 LADOS
8.5 | SEINFRA | ED-48332 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | M | 1 | 1 M COMPRIMENTO
ARAÇUAÍ, JUNHO DE 2023
|  | ___________________________________________________ |  | ____________________________________________________________
|  | KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
|  | ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL |  | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## COTAÇÕES
OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA CINTA VERMELHA
LOCAL: ALDEIA CINTA VERMELHA, ZONA RURAL - ARAÇUAÍ /MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA JAN/2023 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 04/2023 DESONERADO ORSE MAR/2023 DESONERADO SBC JUN/2023 DESONERADO EMBASA 01/2023 DESONERADO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
DATA: JUNHO 2023
COTAÇÕES
EMPRESAS | NOME | CNPJ | FONE | CONTATO
E001 | HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | 43.391.685/0001-57 | (31) 3408-9000 | vendas@redesaneamento.com.br
E002 | Hidroviva A. Contini | 08.209.375.0001/78 | (48) 3015-3600
E003 | CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS | 42.326.882/001-20 | (38) 99730-0736 | https://centraldaeletricasolar.com.br/produto/bomba-multiestagio-schneider-me-al-2350-5-cv-monofasica-220v-440v/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=NOVO%20123&utm_medium=cpc&utm_term=2717&gclid=Cj0KCQjw4s-kBhDqARIsAN-ipH2d7yEM-fdNYx80PaxK7lZnku8l2Qq5iHasTwdFi9qZPu2t_PCdphUaAkYYEALw_wcB
E004 | MÁQUINAS E IRRIGAÇÕES CARDOSO | 05.028.229/0001-58 | (33) 3731-4078
E005 | PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA | 12.917.935/0001-16 | (19) 3326-1186
E006 | HIDROFAB LTDA | 07.780.184/0001-07 | (31) 3386-8977 | hidrofab@terra.com.br
E007 | HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | 21.951.873/0001-50 | (31) 3568-9125 | https://www.hidrauconexloja.com.br/
E008 | CONEXO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI ME | 29.212.287/0001-03 | (47) 3633-6724 | https://www.conexopecas.com.br/inicial
E009 | ARF COMÉRCIO DE BOMBAS E MÁQUINAS LTDA | 20.550.456/0001-32 | (11) 4000-2440 | https://www.grupodasbombas.com.br/bomba-centrifuga-multiestagio-schneider-me-al-2350-5cv-220-440v-monofasico/p
E010 | MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 01.582.892/0001-49 | (11) 3055-7600 | https://www.meritocomercial.com.br/bomba-multiestagio-schneider-me-al-2350-5-cv-monofasica-220v440v-20320088135-p1022853
E011
FONTE | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | VALOR | DATA DA COTAÇÃO
COTAÇÃO | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, PBA, D=3"x50 | COT - 001 | un | 38 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | un | 38
|  | E002 | un
|  | E003 | un
COTAÇÃO | Tubo aço carbono galvanizado, com costura, classe média (DIN 2440), conforme ABNT NBR 580, ASTM A53, D=2" | COT - 002 | M | 716 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | m | 716
|  | E002 | un
|  | E003 | un
COTAÇÃO | UNIÃO FERRO GALVANIZADO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO, MACHO-FÊMEA - 2" | COT - 003 | un | 121.18 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | un | 140
| MÁQUINAS E IRRIGAÇÕES CARDOSO | E004 | un | 100
| CONEXO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI ME | E003 | un | 123.54
COTAÇÃO | BUJÃO FERRO GALVANIZADO 2" | COT - 004 | un | 15.42 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | un | 8
| HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | E002 | un | 21.9
| CONEXO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI ME | E003 | un | 16.36
COTAÇÃO | VÁLVULA DE GAVETA, BRONZE, classe 150 psi, COM ROSCA, DIMENSÕES CONFORME MSS-SP-80, D=2" | COT - 005 | un | 229 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | un | 229
|  | E002 | un
|  | E003 | un
COTAÇÃO | Conjunto Motobomba 5 cv de potência ME-BR 2 - Rotores Fechados de Bronze - ME-AL/BR 2350 - Selo Viton | COT - 006 | un | 7994.13 | JUNHO DE 2023
| ARF COMÉRCIO DE BOMBAS E MÁQUINAS LTDA | E009 | un | 7083.65
| CE DISTRIBUIDORA DE BOMBAS | E003 | un | 9200
| MÉRITO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | E010 | un | 7698.74
COTAÇÃO | TÊ DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 2"X1/2" | COT - 007 | un | 61.62 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | un | 66
| CONEXO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI ME | E002 | un | 57.24
|  | E003 | un
COTAÇÃO | CURVA 90° MACHO FERRO GALVANIZADO - D=2" | COT - 008 | un | 95.2 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | un | 97
| HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | E002 | un | 105
| CONEXO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI ME | E003 | un | 83.6
COTAÇÃO | CURVA 90° MACHO-FÊMEA FERRO GALVANIZADO - D=2" | COT - 009 | un | 82.955 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | un | 89
| CONEXO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI ME | E002 | un | 76.91
|  | E003 | un
COTAÇÃO | SUPRESSOR DE PULSAÇÃO TIPO VÁLVULA DE AGULHA, CORPO DE LATÃO, ROSCAS FÊMEAS, PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 300kgf/cm2 D=1/2" | COT - 010 | un | 429 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | un | 429
|  | E002 | un
|  | E003 | un
COTAÇÃO | AMORTECEDOR DE GOLPES DE ARÍETE, CORPO DE LATÃO, ESFERA BLOQUEADORA DE AÇO, ROSCAS, MACHO/FÊMEA, PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 300kgf/cm2, D=1/2" | COT - 011 | un | 429 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | un | 429
|  | E002 | un
|  | E003 | un
COTAÇÃO | CURVA 90° MACHO/FÊMEA FERRO GALVANIZADO - D=1/2" | COT - 012 | un | 12.7267 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | un | 14
| HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | E002 | un | 13.6
| CONEXO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI ME | E003 | un | 10.58
COTAÇÃO | TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE MÉDIA (DIN 2440), CONFORME ABNT NBR 5580, ASTM A53 CURVA 90° MACHO/FÊMEA FG - D=1/2" | COT - 013 | M | 185 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | m | 185
|  | E002 | un
|  | E003 | un
COTAÇÃO | CURVA FÊMEA 90° FERRO GALVANIZADO - 1/2" | COT - 014 | UNID | 12.7267 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | um | 14
| HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | E002 | un | 13.6
| CONEXO COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI ME | E003 | un | 10.58
COTAÇÃO | MANÔMETRO COM VISOR DE VIDRO Ø40mm, CAIXA EM AÇO SAE 1020 ESTAMPADO PINTADA DE PRETO, MOSTRADOR EM ALUMÍNIO, FUNDO BRANCO, GRAVAÇÃO PRETA, ESCALA EM mca, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, CONEXÃO INFERIOR Ø¼" | COT - 015 | UNID | 141 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | um | 141
|  | E002 | un
|  | E003 | un
COTAÇÃO | BUJÃO FERRO GALVANIZADO 1/2" | COT - 016 | UNID | 7.9667 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | um | 14
| MÁQUINAS E IRRIGAÇÕES CARDOSO | E004 | un | 4
| HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | E003 | un | 5.9
COTAÇÃO | VÁLVULA DE ESFERA, ROSCADA, CORPO E ESFERA EM LATÃO, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, PRESSÃO DE SERVIÇO 500psi - 1/2" | COT - 017 | UNID | 75 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | um | 75
|  | E002 | un
|  | E003 | un
COTAÇÃO | PRESSOSTATO SISTEMA DIAFRAGMA/PISTÃO, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 3000psi, CAIXA À PROVA DE ÁGUA, ÓLEO E PÓ (NEMA 4 e 13), CONEXÃO INFERIOR FÊMEA Ø½" | COT - 018 | UNID | 528 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | um | 528
|  | E002 | un
|  | E003 | un
COTAÇÃO | CURVA 90° FÊMEA FERRO GALVANIZADO - 2" | COT - 019 | UNID | 91.4667 | MAIO DE 2023
| HIDRÁULICA E SANEAMENTO LTDA | E001 | um | 101
| MÁQUINAS E IRRIGAÇÕES CARDOSO | E004 | un | 66.5
| HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA | E003 | un | 106.9
COTAÇÃO | TUBO PEAD LISO, 50 MM, PN 12,5 | COT - 020 | M | 24.335 | MAIO DE 2023
| PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA | E005 | m | 27.67
| HIDROFAB LTDA | E006 | un | 21
|  | E003 | un
COTAÇÃO | JOELHO 45° PEAD, 50 MM | COT - 021 | M | 92.58 | MAIO DE 2023
| PEAD BRASIL SOLUCOES EM TERMOPLASTICOS LTDA | E005 | m | 92.58
|  | E002 | un
|  | E003 | un
ARAÇUAÍ, JUNHO DE 2023
| ___________________________________________________ |  | ____________________________________________________________
| KÊNIO ÁVILA FERNANDES |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL |  | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## PLAN ORÇ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA CINTA VERMELHA | [7 empty] | DATA : JUNHO/2023
LOCAL: ALDEIA CINTA VERMELHA, ZONA RURAL - ARAÇUAÍ /MG |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | ISS 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA JAN/2023 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 04/2023 DESONERADO ORSE MAR/2023 DESONERADO SBC JUN/2023 DESONERADO EMBASA 01/2023 DESONERADO |  |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  |  | ( X ) | INDIRETA | BDI = | 27.28%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | UNITÁRIO S/ BDI | UNITÁRIO C/ BDI | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 34269.82
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UNID | 1 | 1390.32 | 1769.55 | 1769.55
1.2 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 10 | 1037.31 | 1320.25 | 13202.5
1.3 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UNID | 3 | 820 | 1043.67 | 3131.01
1.4 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | M | 8.9 | 48.9 | 62.24 | 553.94
1.5 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1253.57 | 5.72 | 7.28 | 9125.99
1.6 | SEINFRA | ED-50703 | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 626.79 | 2.08 | 2.65 | 1660.99
1.7 | SEINFRA | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRA DISTANTE DE CENTRO URBANO COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 2 | 3791.6204 | 4825.84 | 4825.84
2.0 |  |  | BOOSTER |  |  |  |  | 18031.95
2.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 4869.74
2.1.1 | SINAPI | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.16 | 83.29 | 106.01 | 228.98
2.1.2 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.35 | 109.17 | 138.95 | 48.63
2.1.3 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 2.6 | 5.41 | 6.89 | 17.91
2.1.4 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.28 | 591.47 | 752.8 | 210.78
2.1.5 | SEINFRA | ED-50859 | BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FÔRMAS LATERAIS E DESFORMA | M3 | 0.72 | 3763.42 | 4789.95 | 3448.76
2.1.6 | SEINFRA | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.35 | 2053.31 | 2613.38 | 914.68
2.2 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 1107.01
2.2.1 | SEINFRA | ED-48227 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 9.09 | 87.36 | 111.19 | 1010.72
2.2.2 | SEINFRA | ED-48206 | ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ CERÂMICO ( 18X18CM), ESP. 7CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 0.9 | 84.06 | 106.99 | 96.29
2.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 4259.08
2.3.1 | SEINFRA | ED-50482 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0.45 | 3050.86 | 3883.03 | 1747.36
2.3.2 | SEINFRA | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.35 | 2053.31 | 2613.38 | 914.68
2.3.3 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 5.74 | 218.6 | 278.23 | 1597.04
2.4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1780.68
2.4.1 | ORSE | 11955 | Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfís búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfís e fechadura | UND. | 4.26 | 328.42 | 418 | 1780.68
2.5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 1957.71
2.5.1 | SEINFRA | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 25.29 | 8.42 | 10.72 | 271.11
2.5.2 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 25.29 | 28.5 | 36.27 | 917.27
2.5.3 | SEINFRA | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 5.74 | 11.49 | 14.62 | 83.92
2.5.4 | SEINFRA | ED-50763 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 5.74 | 30.3 | 38.56 | 221.33
2.5.5 | SEINFRA | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 5.74 | 63.52 | 80.85 | 464.08
2.6 |  |  | PISO |  |  |  |  | 2185.21
2.6.1 | SEINFRA | ED-50571 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 15.09 | 78.65 | 100.1 | 1510.51
2.6.2 | SEINFRA | ED-9317 | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 5.04 | 49.79 | 63.37 | 319.38
2.6.3 | SEINFRA | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M2 | 5.04 | 55.39 | 70.5 | 355.32
2.7 |  |  | SÓCULO |  |  |  |  | 67
2.7.1 | SEINFRA | ED-50621 | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 0.56 | 94 | 119.64 | 67
2.8 |  |  | CANALETA |  |  |  |  | 830.79
2.8.1 | ORSE | 2764 | Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro, seção 0,20 x 0,15m | M | 2.42 | 269.73 | 343.3 | 830.79
2.9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 974.73
2.9.1 | SEINFRA | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 25.29 | 5.74 | 7.31 | 184.87
2.9.2 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 25.29 | 14.14 | 18 | 455.22
2.9.3 | SEINFRA | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 11.48 | 7.3 | 9.29 | 106.65
2.9.4 | SEINFRA | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 11.48 | 15.6 | 19.86 | 227.99
3.0 |  |  | CAIXA DE DESCARGA |  |  |  |  | 1821.24
3.1 | SEINFRA | ED-49931 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UNID | 1 | 1430.93 | 1821.24 | 1821.24
4.0 |  |  | TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO |  |  |  |  | 3269.62
4.1 | SINAPI-I | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UNID | 1 | 43 | 54.73 | 54.73
4.2 | SINAPI-I | 36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 22.8 | 19.27 | 24.53 | 559.28
4.3 | SINAPI | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 22.8 | 1.89 | 2.41 | 54.95
4.4 | COTAÇÃO | COT-001 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, PBA, D=3"x50 | UNID | 1 | 38 | 48.37 | 48.37
4.5 | SINAPI | 103016 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 1 | 379.56 | 483.09 | 483.09
4.6 | COMPOSIÇÃO | 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO DE SUCÇÃO | UNID | 2 | 812.876 | 1034.6 | 2069.2
5.0 |  |  | SISTEMA DE CAPTAÇÃO |  |  |  |  | 41009.02
5.1 | SINAPI-I | 1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UNID | 1 | 43 | 54.73 | 54.73
5.2 | SINAPI-I | 36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | 6.15 | 19.27 | 24.53 | 150.86
5.3 | SINAPI | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 6.15 | 1.89 | 2.41 | 14.82
5.4 | SINAPI-I | 48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UNID | 2 | 23.98 | 30.52 | 61.04
5.5 | ORSE | 956 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2" | UNID | 5 | 87.43 | 111.28 | 556.4
5.6 | ORSE | 3197 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1/2" | UNID | 1 | 32.01 | 40.74 | 40.74
5.7 | COTAÇÃO | COT-002 | Tubo aço carbono galvanizado, com costura, classe média (DIN 2440), conforme ABNT NBR 580, ASTM A53, D=2" | M | 6 | 716 | 911.3 | 5467.8
5.8 | COTAÇÃO | COT-003 | UNIÃO FERRO GALVANIZADO COM ASSENTO CÔNICO DE FERRO, MACHO-FÊMEA - 2" | UNID | 6 | 121.18 | 154.23 | 925.38
5.9 | COTAÇÃO | COT-004 | BUJÃO FERRO GALVANIZADO 2" | UNID | 1 | 15.42 | 19.63 | 19.63
5.10 | ORSE | 948 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2" | UNID | 11 | 48.88 | 62.21 | 684.31
5.11 | COTAÇÃO | COT-005 | VÁLVULA DE GAVETA, BRONZE, classe 150 psi, COM ROSCA, DIMENSÕES CONFORME MSS-SP-80, D=2" | UNID | 6 | 229 | 291.46 | 1748.76
5.12 | SBC | 52908 | FLANGE COM SEXTAVADO GALVANIZADO DIAM. 2"" | UNID | 1 | 75.2 | 95.71 | 95.71
5.13 | ORSE | 3193 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 1" | UNID | 4 | 42.13 | 53.62 | 214.48
5.14 | ORSE | 946 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1" | UNID | 4 | 19.58 | 24.92 | 99.68
5.15 | COTAÇÃO | COT-006 | Conjunto Motobomba 5 cv de potência ME-BR 2 - Rotores Fechados de Bronze - ME-AL/BR 2350 - Selo Viton | UNID | 2 | 7994.13 | 10174.65 | 20349.3
5.16 | SINAPI | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID | 2 | 283.78 | 361.19 | 722.38
5.17 | ORSE | 966 | Fornecimento e assentamento de junção de ferro galvanizado de 2" | UNID | 2 | 163.11 | 207.6 | 415.2
5.18 | ORSE | 7066 | Fornecimento de ventosa simples com rosca diam 2" | UNID | 1 | 644.91 | 820.82 | 820.82
5.19 | COTAÇÃO | COT-007 | TÊ DE REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO - 2"X1/2" | UNID | 1 | 61.62 | 78.43 | 78.43
5.20 | COTAÇÃO | COT-008 | CURVA 90° MACHO FERRO GALVANIZADO - D=2" | UNID | 2 | 95.2 | 121.17 | 242.34
5.21 | COTAÇÃO | COT-009 | CURVA 90° MACHO-FÊMEA FERRO GALVANIZADO - D=2" | UNID | 2 | 82.955 | 105.58 | 211.16
5.22 | ORSE | 944 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/2" | UNID | 3 | 10.53 | 13.4 | 40.2
5.23 | COTAÇÃO | COT-010 | SUPRESSOR DE PULSAÇÃO TIPO VÁLVULA DE AGULHA, CORPO DE LATÃO, ROSCAS FÊMEAS, PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 300kgf/cm2 D=1/2" | UNID | 2 | 429 | 546.02 | 1092.04
5.24 | COTAÇÃO | COT-011 | AMORTECEDOR DE GOLPES DE ARÍETE, CORPO DE LATÃO, ESFERA BLOQUEADORA DE AÇO, ROSCAS, MACHO/FÊMEA, PRESSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL 300kgf/cm2, D=1/2" | UNID | 2 | 429 | 546.02 | 1092.04
5.25 | COTAÇÃO | COT-012 | CURVA 90° MACHO/FÊMEA FERRO GALVANIZADO - D=1/2" | UNID | 2 | 12.7267 | 16.2 | 32.4
5.26 | COTAÇÃO | COT-013 | TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE MÉDIA (DIN 2440), CONFORME ABNT NBR 5580, ASTM A53 CURVA 90° MACHO/FÊMEA FG - D=1/2" | M | 2 | 185 | 235.46 | 470.92
5.27 | ORSE | 10574 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1/2" x 1/4" | UNID | 2 | 12.5 | 15.91 | 31.82
5.28 | ORSE | 951 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 1/2" | UNID | 2 | 18.02 | 22.94 | 45.88
5.29 | COTAÇÃO | COT-014 | CURVA FÊMEA 90° FERRO GALVANIZADO - 1/2" | UNID | 2 | 14 | 17.82 | 35.64
5.30 | COTAÇÃO | COT-015 | MANÔMETRO COM VISOR DE VIDRO Ø40mm, CAIXA EM AÇO SAE 1020 ESTAMPADO PINTADA DE PRETO, MOSTRADOR EM ALUMÍNIO, FUNDO BRANCO, GRAVAÇÃO PRETA, ESCALA EM mca, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO, CONEXÃO INFERIOR Ø¼" | CJ | 2 | 141 | 179.46 | 358.92
5.31 | COTAÇÃO | COT-016 | BUJÃO FERRO GALVANIZADO 1/2" | UNID | 1 | 7.9667 | 10.14 | 10.14
5.32 | COTAÇÃO | COT-017 | VÁLVULA DE ESFERA, ROSCADA, CORPO E ESFERA EM LATÃO, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, PRESSÃO DE SERVIÇO 500psi - 1/2" | UNID | 2 | 75 | 95.46 | 190.92
5.33 | COTAÇÃO | COT-018 | PRESSOSTATO SISTEMA DIAFRAGMA/PISTÃO, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 3000psi, CAIXA À PROVA DE ÁGUA, ÓLEO E PÓ (NEMA 4 e 13), CONEXÃO INFERIOR FÊMEA Ø½" | CJ | 1 | 528 | 672.02 | 672.02
5.34 | COTAÇÃO | COT-019 | CURVA 90° FÊMEA FERRO GALVANIZADO - 2" | UNID | 1 | 91.4667 | 116.42 | 116.42
5.35 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID | 1 | 17.93 | 22.82 | 22.82
5.36 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID | 1 | 9.22 | 11.73 | 11.73
5.37 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UNID | 6 | 19.82 | 25.23 | 151.38
5.38 | ORSE | 9224 | Instalação e montagem de bomba centrifuga 5cv | UNID | 2 | 167.36 | 213.01 | 426.02
5.39 | COMPOSIÇÃO | 1 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO PARA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA | UNID | 38 | 43.054 | 54.8 | 2082.4
5.40 | COMPOSIÇÃO | 3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA CONFORME DETALHE 8 | UNID | 1 | 767.335 | 976.64 | 976.64
5.41 | COMPOSIÇÃO | 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SP1 CONFORME DETALHE 9 | UNID | 1 | 58.559 | 74.53 | 74.53
5.42 | COMPOSIÇÃO | 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SP2 CONFORME DETALHE 10 | UNID | 1 | 78.7018 | 100.17 | 100.17
6.0 |  |  | TUBULAÇÃO DE RECALQUE |  |  |  |  | 85416
6.1 | SEINFRA | ED-51111 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 558.35 | 9.57 | 12.18 | 6800.7
6.2 | SEINFRA | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 620.39 | 11.41 | 14.52 | 9008.06
6.3 | SEINFRA | ED-49814 | LASTRO DE AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 24.82 | 161.62 | 205.7 | 5105.47
6.4 | COTAÇÃO | COT-020 | TUBO PEAD LISO, 50 MM, PN 12,5 | M | 1240.77 | 24.335 | 30.97 | 38426.65
6.5 | COTAÇÃO | COT-021 | JOELHO 45° PEAD, 50 MM | UND. | 4 | 92.58 | 117.83 | 471.32
6.6 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 531.09 | 37.19 | 47.33 | 25136.49
6.7 | EMBASA | 09.01.28 | BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES, INCL. FORMA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0.26 | 1412.15 | 1797.34 | 467.31
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 10158.58
7.1 | SEINFRA | ED-20579 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID | 1 | 2856.28 | 3635.37 | 3635.37
7.2 | SEINFRA | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID | 2 | 146.48 | 186.43 | 372.86
7.3 | SINAPI | 39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UNID | 1 | 124.01 | 157.84 | 157.84
7.4 | SEINFRA | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 30 | 6.54 | 8.32 | 249.6
7.5 | SEINFRA | ED-48998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 150 | 14.8 | 18.84 | 2826
7.6 | SEINFRA | ED-4155 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 30 MM (1.1/4") | M | 20 | 23.5 | 29.91 | 598.2
7.7 | ORSE | 13340 | Fornecimento e montagem de quadro de comando partida direta 5 CV 220V em chapa de ferro, 50x40x20cm, contendo disjuntores, relé, contatores, chave seletora, botão pulso, sinaleiros e bornes (completo) | UNID | 1 | 1821.79 | 2318.71 | 2318.71
8.0 |  |  | MURETA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  |  | 430.63
8.1 | SEINFRA | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 1.68 | 78.67 | 100.13 | 168.22
8.2 | SEINFRA | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 3.36 | 12.66 | 16.11 | 54.13
8.3 | SEINFRA | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 3.36 | 28.5 | 36.27 | 121.87
8.4 | SEINFRA | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 3.36 | 14.14 | 18 | 60.48
8.5 | SEINFRA | ED-48332 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | M | 1 | 20.37 | 25.93 | 25.93
VALOR TOTAL DA OBRA | [7 empty] | 194406.86
ARAÇUAÍ, JUNHO DE 2023
|  | ___________________________________________________ |  | _________________________________________________________________
|  | KÊNIO ÁVILA FERNANDES-CREA MG 70.918/D |  | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
|  | ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL |  | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA CINTA VERMELHA
LOCAL: ALDEIA CINTA VERMELHA, ZONA RURAL - ARAÇUAÍ /MG |  |  |  | REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA JAN/2023 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 04/2023 DESONERADO ORSE MAR/2023 DESONERADO SBC JUN/2023 DESONERADO EMBASA 01/2023 DESONERADO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO
COMPOSIÇÃO | 01 | INSTALAÇÃO DE CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO PARA REDE DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA | UNIDADE |  |  | 43.054
SEINFRA | ED-50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.37 | 26.844
SEINFRA | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.21 | 16.21
COMPOSIÇÃO | 02 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO TUBO DE SUCÇÃO | UNIDADE |  |  | 812.876
SBC | 171615 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 2""x2""x1/4""(4,75kgf/m)PARA PROTECAO | M | 5 | 85.4 | 427
ORSE | 11819 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | UNIDADE | 1 | 6.72 | 6.72
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.25 | 24.25
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 | 19.65
SINAPI | 83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | H | 0.8 | 89.97 | 71.976
SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.3 | 633.3 | 189.99
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 24.43 | 73.29
COMPOSIÇÃO | 03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇADEIRA CONFORME DETALHE 8 | UNIDADE |  |  | 767.335
IOPES | 048604 | CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/16 X 1" (LABOR) | UNIDADE | 12 | 3.89 | 46.68
ORSE | 4846 | Abraçadeira em aço inox DN 150mm | UNIDADE | 6 | 99.27 | 595.62
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 24.43 | 73.29
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.43 | 24.43
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.21 | 27.315
COMPOSIÇÃO | 04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SP1 CONFORME DETALHE 9 | UNIDADE |  |  | 58.559
ORSE | 8212 | Chumbador parabolt Ø 1/4" x 2" um | UNIDADE | 4 | 1.8 | 7.2
ORSE | 10600 | Chapa aço fina preta lisa nº14, e=2,00mm (16,0 kg/m2) | KG | 0.2 | 15.87 | 3.174
ORSE | 4897 | Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 1 1/2" x 1/8" (1,83 kg/m) kg | KG | 0.6 | 9.6 | 5.76
EMBASA | M102300050 | GRAMPO "U" EM ACO GALV., d=2" | UNIDADE | 2 | 6 | 12
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.43 | 12.215
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.21 | 18.21
COMPOSIÇÃO | 05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE SP2 CONFORME DETALHE 10 | UNIDADE |  |  | 78.7018
SINAPI | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 0.6 | 11.04 | 6.624
SEINFRA | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 0.76 | 24.43 | 18.5668
ORSE | 10738 | Barra roscada zincada ø 5/16" | M | 1 | 10.5 | 10.5
SINAPI | 4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UNIDADE | 8 | 0.2 | 1.6
SINAPI | 1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | 0.3 | 10.22 | 3.066
ORSE | 9819 | Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2" | UNIDADE | 4 | 1.98 | 7.92
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.43 | 12.215
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.21 | 18.21
KÊNIO ÁVILA FERNANDES
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL
CREA MG 70.918/D

## BDI
Contratante: Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG
OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA CINTA VERMELHA
LOCAL: ALDEIA CINTA VERMELHA, ZONA RURAL - ARAÇUAÍ /MG |  | Data ref. do orçamento SINAPI: ABR/23
Data: JUNHO/2023 |  | Data ref. do orçamento SEINFRA: JAN/23
CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
ITEM | BDI GERAL
1 | TAXAS GERAIS: TG = (1 + (AC + R + (S + G)))*(1 + DF)*(1 + L) | SIGLA | 1.1309
1.1 | Rasteio da Administração Central | AC | 3.8%
1.2 | Riscos | R | 0.5%
1.3 | Seguro + Garantia do Empreendimento | S+G | 0.32%
1.4 | Despesas Financeiras | DF | 1.02%
1.5 | Lucro | L | 7%
2 | Taxas : T = (i°+i¹+i²+i³) | T
2.1 | COFINS | i° | 3%
2.2 | ISS | i¹ | 3%
2.3 | PIS | i² | 0.65%
2.4 | CPRB | i³ | 4.5%
B.D.I. = { [TG / ( 1 - T)] - 1 } x 100 |  |  | 27.28%
ARAÇUAÍ, JUNHO DE 2023
KÊNIO ÁVILA FERNANDES - CREA MG 70918/D
TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG

## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ALDEIA CINTA VERMELHA
LOCAL: ALDEIA CINTA VERMELHA, ZONA RURAL - ARAÇUAÍ /MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO |  |  | ISS 3%
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/REGIÃO JEQUITINHONHA JAN/2023 COM DESONERAÇÃO SINAPI MG 04/2023 DESONERADO ORSE MAR/2023 DESONERADO SBC JUN/2023 DESONERADO EMBASA 01/2023 DESONERADO |  |  | ( ) | DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES |  |  | ( X ) | INDIRETA |  | 27.28%
|  | VALOR: | 194406.86
ITEM | DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17.63% | 100% |  |  | 100%
|  | 34269.82 | 34269.82 |  | 0 | 34269.82
2.0 | BOOSTER | 9.275% | 100% |  |  | 100%
|  | 18031.95 | 18031.95 | 0 | 0 | 18031.95
3.0 | CAIXA DE DESCARGA | 0.9368% | 100% |  |  | 100%
|  | 1821.24 | 1821.24 | 0 | 0 | 1821.24
4.0 | TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO | 1.682% | 100% |  |  | 100%
|  | 3269.62 | 3269.62 | 0 | 0 | 3269.62
5.0 | SISTEMA DE CAPTAÇÃO | 21.09% | 20% | 80% |  | 100%
|  | 41009.02 | 8201.804 | 32807.216 | 0 | 41009.02
6.0 | TUBULAÇÃO DE RECALQUE | 43.94% |  | 40% | 60% | 100%
|  | 85416 | 0 | 34166.4 | 51249.6 | 85416
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.225% |  |  | 100% | 100%
|  | 10158.58 |  |  | 10158.58 | 10158.58
8.0 | MURETA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA | 0.2215% |  |  | 100% | 100%
|  | 430.63 |  |  | 430.63 | 430.63
TOTAL |  | 100% | 33.74% | 34.45% | 31.81% | 100%
|  | 194406.86 | 65594.434 | 66973.616 | 61838.81 | 194406.86
ARAÇUAÍ, | JUNHO DE 2023
| KÊNIO ÁVILA FERNANDES-CREA MG 70.918/D | TADEU BARBOSA DE OLIVEIRA
| ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL | PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ-MG